**Оценка эффективности действующих муниципальных программ**

**Судбищенского сельского поселения**

**Новодеревеньковского района Орловской области**

**за 2022 год**

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 24.05.2016 года №104.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2022 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки эффективности реализации следующих муниципальных программ, действующих в 2022 году:

1. «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2023 годы и на период до 2025 года», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 04.12.2020 года № 51;

2. «Благоустройство территории Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года № 45;

3. «Развитие информационных и коммуникационных технологий администрации Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №47;

4. «Развитие физической культуры и спорта в Судбищенском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №48;

5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в МО Судбищенское сельское поселение на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №44;

6. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы, утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №46.

7. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Судбищенского сельского поселения на 2020-2022 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 07.11.2019 года № 27;

8. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Судбищенском сельском поселении на 2022-2024 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области

от 22.11.2021 года № 56;

9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судбищенского сельского поселения на 2020-2022 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 07.11.2019 года № 25;

10. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2022 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 07.11.2019 года № 28;

**1.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2023 годы и на период до 2025 года».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 350 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021–50 тыс. рублей, 2022–30 тыс. рублей, 2023-270 тыс. рублей, 2024- 0, 2025-0.

Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 0 %.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей не выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы **неудовлетворительная.**

**2. Муниципальная программа «Благоустройство территории Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 420 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021-140 тыс. руб., 2022-140 тыс. рублей, 2023-140 тыс. рублей.

На 2022 г. было освоено 28 тыс.351 руб. 50 коп. Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 20.2%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная.**

**3. Муниципальная программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий администрации Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 298 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021-82 тыс. рублей, 2022-108 тыс. рублей.,2023-108 тыс. рублей.

В 2022 году освоено 69тыс. 865 рублей 30 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 64,6%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы

**удовлетворительная**.

**4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Судбищенском сельском поселении на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 9 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021 -4 тыс. рублей, 2022- 3 тыс. рублей, 2023- 2 тыс. рублей.

В 2022 году освоено 4 тыс. 790 рублей.

Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 159,6%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе

выполнены в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**.

**5.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в МО «Судбищенское сельское поселение» на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 6 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021 -2 тыс., 2022 – 2 тыс.,2023 – 2 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 70,3%. В 2022 году освоено 1 тыс.406 рублей 98 коп.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**.

**6. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 136 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2021 -76 тыс., 2022 – 30 тыс.,2023- 30 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 13,8%. В 2022 году освоено 4 тыс. 163 руб.91 коп.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная.**

**7.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Судбищенского сельского поселения на 2020-2022 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 21 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2020 -7 тыс., 2021 – 7 тыс.,2022- 7 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 3,9%. В 2022 году освоено 275 рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**

**8.Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Судбищенском сельском поселении на 2022-2024 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 5 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2022 -1 тыс., 2023 – 2 тыс.,2024- 2 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 29,9%. В 2022 году освоено 299 рублей 99 коп.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**

**9.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судбищенского сельского поселения на 2020-2022 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 30 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2020 -10 тыс., 2021 – 10 тыс.,2022- 10 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 37%. В 2022 году освоено 3 тыс.700 рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная.**

**10.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2022 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 1,5 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2020 – 500 руб., 2021 – 500 руб., 2022- 500 руб. Уровень освоения средств по программе в 2022 году составил 342,6%.

В 2022 году освоено 1 тыс.713 рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**

В результате проведенной оценки эффективности выявлено следующее:

В 2022 году

- по 1 муниципальной программе не освоены средства в полном объеме (0%);

-по 7 муниципальным программам освоены средства частично (20,2 %, 64,6%, 70,3%, 13,8%, 3,9%,29,9%, 37%);

-по 2 муниципальным программам средства освоены в полном объеме.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2022 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2023 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.