**Оценка эффективности действующих муниципальных программ**

**Судбищенского сельского поселения**

**Новодеревеньковского района Орловской области**

**за 2021 год**

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 24.05.2016 года №104.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2021 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки эффективности реализации следующих муниципальных программ, действующих в 2021 году:

1. «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2023 годы и на период до 2025 года», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 04.12.2020 года № 51;

2. «Благоустройство территории Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года № 45;

3. «Развитие информационных и коммуникационных технологий администрации Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №47;

4. «Развитие физической культуры и спорта в Судбищенском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения от 16.11.2020 года №48;

5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в МО Судбищенское сельское поселение на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №44;

6. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы, утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №46.

7. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Судбищенского сельского поселения на 2020-2022 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения от 07.11.2019 года № 27;

8. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Судбищенском сельском поселении на 2019-2021 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения

от 28.11.2018 года № 25;

9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судбищенского сельского поселения на 2020-2022 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения от 07.11.2019 года № 25;

10. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2022 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения от 07.11.2019 года № 28;

1.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2023 годы и на период до 2025 года».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 350 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021 – 50 тыс. рублей, 2022 – 30 тыс. рублей, 2023- 270 тыс. рублей, 2024- 0, 2025-0.

Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 0%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей не выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы неудовлетворительная.

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 420 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021-140 тыс. руб., 2022-140 тыс. рублей, 2023-140 тыс. рублей.

На 2021 г. было освоено 132,4 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 94,6%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей в основном выполнены.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная.**

3. Муниципальная программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий администрации Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 298 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021-82 тыс. рублей, 2022-108 тыс. рублей.,2023-108 тыс. рублей.

В 2021 году освоено 86,9 тыс. рублей.

Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 106%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем показателям.

В результате анализа оценка эффективности Программы

**удовлетворительная**.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Судбищенском сельском поселении на 2021-2023 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 9 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021 -4 тыс. рублей, 2022- 3 тыс. рублей, 2023- 2 тыс. рублей.

В 2021 году освоено 170 рублей.

Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 4,25%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе

выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**.

5.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в МО Судбищенское сельское поселение на 2021-2023 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 6 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021 -2 тыс., 2022 – 2 тыс.,2023 - 2 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 60%. В 2021 году освоено 1 тыс. 200 рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**.

6. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 62,5 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2021 -2,5 тыс., 2022 – 30 тыс.,2023- 30 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 3104%. В 2021 году освоено 77,6 тыс. руб.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная.**

7.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Судбищенского сельского поселения на 2020-2022 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 21 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2020 -7 тыс., 2021 – 7 тыс.,2022- 7 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 15,7%. В 2021 году освоено 1тыс.100 рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**

8.Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Судбищенском сельском поселении на 2019-2021 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 5 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2019 -1 тыс., 2020 – 2 тыс.,2021- 2 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 110%. В 2021 году освоено 2 тыс.200 рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**

9.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судбищенского сельского поселения на 2020-2022 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 30 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2020 -10 тыс., 2021 – 10 тыс.,2022- 10 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 46%. В 2021 году освоено 4 тыс.600 рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

10.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2022 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 1,5 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2020 – 500 руб., 2021 – 500 руб.,2022- 500 руб. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 80%.

В 2021 году освоено 400 рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы **удовлетворительная**

В результате проведенной оценки эффективности выявлено следующее:

В 2021 году

- по 1 муниципальной программе не освоены средства в полном объеме (0%);

-по 6 муниципальным программам освоены средства частично (94,6 %, 4,25%, 60%, 15,7%, 46%,80%);

-по 3 муниципальным программам средства освоены в полном объеме.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2021 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2022 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

* [](https://titovshina.admin-smolensk.ru/obraschenia-graj/)
* [](https://titovshina.admin-smolensk.ru/rassylka/)