**Оценка эффективности действующих муниципальных программ**

**Судбищенского сельского поселения**

**Новодеревеньковского района Орловской области**

**за 2023 год**

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 24.05.2016 года №104.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2023 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки эффективности реализации следующих муниципальных программ, действующих в 2023 году:

1. «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2023 годы и на период до 2025 года», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 04.12.2020 года № 51;

2. «Благоустройство территории Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года № 45;

3. «Развитие информационных и коммуникационных технологий администрации Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №47;

4. «Развитие физической культуры и спорта в Судбищенском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №48;

5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в МО Судбищенское сельское поселение на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №44;

6. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы, утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 16.11.2020 года №46.

7. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Судбищенского сельского поселения на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 27.10.2022 года № 39;

8. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Судбищенском сельском поселении на 2022-2024 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области

от 22.11.2021 года № 56;

9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судбищенского сельского поселения на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 27.10.2022 года № 40;

10. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 27.10.2022 года № 38.

**1.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2023 годы и на период до 2025 года».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 350 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021–50 тыс. рублей, 2022–30 тыс. рублей, 2023 -270 тыс. рублей, 2024 -0, 2025 -0.

В 2023 году освоено 14 тыс.150 руб.00 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 5,2%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

**2. Муниципальная программа «Благоустройство территории Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 420 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021-140 тыс. руб., 2022-140 тыс. рублей, 2023-140 тыс. рублей.

На 2023 г. было освоено 71 тыс.621 руб. 84 коп. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 51,1%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены не в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

**3. Муниципальная программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий администрации Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 298 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021-82 тыс. рублей, 2022-108 тыс. рублей.,2023-108 тыс. рублей.

В 2023 году освоено 98 тыс. 240 рублей 41 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 90,9%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены не в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы

удовлетворительная.

**4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Судбищенском сельском поселении на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 9 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021 -4 тыс. рублей, 2022- 3 тыс. рублей, 2023- 2 тыс. рублей.

В 2023 году освоено 3 тыс. 473 руб. 17 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 173,6%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе

выполнены в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

**5.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в МО «Судбищенское сельское поселение» на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 6 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021 -2 тыс., 2022–2 тыс.,2023 – 2 тыс. руб.

В 2023 году освоено 2 тыс.542 рублей 90 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 127,1%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

**6. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи Судбищенского сельского поселения на 2021-2023 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 136 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2021 -76 тыс., 2022 – 30 тыс.,2023- 30 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 83%. В 2023 году освоено 24 тыс. 921 руб.92 коп.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены не в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

**7.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Судбищенского сельского поселения на 2023-2025 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 21 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2023 -7 тыс., 2024–7 тыс.,2025-7тыс. руб.

В 2023 году освоено 1 тыс. 70 рублей 00 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 15,2%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная

**8.Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Судбищенском сельском поселении на 2022-2024 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 5 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2022 -1 тыс.,

2023–2 тыс., 2024-2тыс. руб.

В 2023 году освоено 1 тыс.359 рублей 00 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 67,9%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

**9.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судбищенского сельского поселения на 2023-2025 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 30 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2023 -10 тыс., 2024 -10 тыс., 2025-10тыс. руб.

В 2023 году освоено 18 тыс.555 рублей 00 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 185,5%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

**10.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 1,5 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2023 – 500 руб., 2024 – 500 руб., 2025- 500 руб.

В 2023 году освоено 4 тыс.298 рублей 27 коп.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 859,6%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

В результате проведенной оценки эффективности выявлено следующее:

В 2023 году

-по 6 муниципальным программам освоены средства частично (5,2 %, 51,1%, 90,9%, 83%,15,2%,67,9%);

-по 4 муниципальным программам средства освоены в полном объеме.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2023 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2024 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.